|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CEL OGÓLNY nr1****Załącznik nr 3 Plan działania – korekta 04.2019****Zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 roku** | **Lata** | **2016-2018** | **2019-2021** | **2022 -2023** | **RAZEM 2016-2023** | **Program** | **Poddziałanie/zakres Programu** |
| Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparciew PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w PLN | Razem wartość wskaźników |  Razem  planowane  wsparcie  w PLN |  |  |
| Cel szczegółowy 1.1.Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 roku |
| Przedsięwzięcie 1.1.1 Sztrejki, antrejki i bujawki, czyli infrastruktura turystyczna i rekreacyjna  | Wskaźnik produktu: liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach LSR  | 0 | 0 | 0 | 10 szt. | 50% | 1.634.000 | 10 szt | 100 | 266.000 | 20 | 1.900.000 | PROW | Realizacja LSR,w tym granty |
| **Razem cel szczegółowy 1.1** |  |  | 0 |  | 1.634.000 |  | 266.000 |  | 1.900.000 |  |  |
| **Wskaźnik rezultatu 1.1** |  | osoby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RPO | - |
| Cel szczegółowy 1.2 Zwiększenie dostępności do infrastruktury sprzyjającej ożywieniu społeczno - gospodarczemu obszaru LSR do 2023 roku  |
| Przedsięwzięcie 1.2.1 Feste odnówka, czyli rewitalizacja  | Wskaźniki produktu : Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach | - | - | - | 10 | 100% | 6 554 292 | - | - | - | - | 6 554 292 | RPO | Realizacja LSR |
| Wskaźnik produktu: Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | - | - | - | 2,4192 ha | 100% |
| Wskaźnik produktu: Długość przebudowanych dróg gminnych | - | - | - | 0,4 km | 100% |
| **Razem cel szczegółowy 1.2** |  |  |  | - |  |  | 6 554 292 |  |  | - |  | 6 554 292 |  |  |
| **Wskaźnik rezultatu 1.2** | Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów | - | - | - | 24300 | 100% | - | - | - | - | - | - | RPO | Realizacja LSR  |
| Razem cel ogólny 1  |  | 0 |  | 8.188.292 |  | 266.000 |  | 8.454.292 |  |
| **Cel ogólny nr 2. Wsparcie lokalnego rynku pracy na obszarze LSR do 2023 r.** |
| Cel szczegółowy 2.1 Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 roku |
| Przedsięwzięcie 2.1.1 Dycht nowe interesy, czyli wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw  | Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w ramach środków LSR | 8 szt. | 50% | 480 000 | 8 szt. | 100% | 480 000 | - | - | - | 16 szt. | 960 000 | PROW | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.1.2 Wspomóżka obstojałych interesów, czyli rozwój istniejących przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze LSR  | Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w ramach środków LSR | 2 szt. | 20% | 294.160  | 8 szt.  | 100% | 1.445.840 | - | - | - | 10 szt. | 1.740.000 | PROW | Realizacja LSR |
| **Razem cel szczegółowy 2.1** |  |  |  | 774.160 |  |  | 1.925.840  |  |  | - |  | 2.700.000 |  |  |
| **Wskaźnik rezultatu 2.1** |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| Razem cel ogólny 2  |  |  |  | 774.160 |  |  | 1.925.840  |  |  |  |  | 2.700.000 |  |  |
| Cel ogólny 3 Rozwój kapitału społecznego obszaru LSR do 2023r.  |
| Cel szczegółowy 3.1 Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku  |
| Przedsięwzięcie 3.1.1 Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców  | Wskaźnik 1: liczba szkoleń w ramach środków LSR | 0 | 0% | 0 | 6 | 60% | 60 000 | 4 | 100% | 40 000 | 10 | 100 000 | PROW | Realizacja LSR - granty |
| Wskaźnik 2: Liczba przedsięwzięć integracyjnych, aktywizacyjnych, innych niż szkoleniowe w ramach środków LSR | 0 | 0% | 0 | 21 | 60% | 240.000 | 14 | 100% | 160 000 | 35 | 400 000 | PROW | Realizacja LSR - granty |
| Wskaźnik 3 liczba zrealizowanych projektów współpracy, w tym projektów współpracy międzynarodowej w ramach środków LSR | 1w tym 1 | 100% | 60 000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 000 | Projekty współpracy |
| Wskaźnik 4 Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy w ramach środków LSR | 4 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | Projekty współpracy |
| Przedsięwzięcie 3.1.2 Wichajstry i dinksy, czyli aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców LSR | Wskaźnik: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie w ramach środków LSR | 350 | 100% | 2.660.000 | - | - | - | - | - | - | 350 | 2 660 000 | RPOEFS | Oś 11 |
| **Razem cel szczegółowy 3.1** |  |  |  | 2.720.000 |  |  | 300.000 |  |  | 200 000 |  | 3 220 000 |  |  |
| Wskaźnik rezultatu 1 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu  | 26 osób  | 100% | 960 000 | - | - | - |  |  |  | 26 osób | 960 000  | RPO EFS | Realizacja LSR - granty |
| Wskaźnik rezultatu 2 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | 14 osób  | 100% | - | - |  |  |  | 14 osób |
| Wskaźnik rezultatu 3 - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna | 198 osób | 100% | 1 700 000 | - | - | - | - | - | - | 198 osób | 1 700 000 |
| **Cel szczegółowy 3.2 Zwiększenie skali działań informacyjnych i promocyjnych obszaru do 2023 roku**  |
| Przedsięwzięcie 3.2.1 Manowanie chwalby, czyli promocja i informacja | Wskaźnik 1: Liczba przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych w ramach środków LSR | - | - | - | 4 | 100% | 300.000 | - | - | - | 4 | 300.000 | PROW | Realizacja LSR |
| Wskaźnik 2: Liczba zrealizowanych projektów współpracy, w tym projektów współpracy międzynarodowej w ramach środków LSR | 1w tym 0 | 100% | 60 000 | - | - | - | - | - | - | 1w tym 0 | 60 000 | Projekty współpracy |
| Wskaźnik 3: Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy w ramach środków LSR | 3 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | Projekty współpracy |
| **Razem cel szczegółowy 3.2** |  |  |  | 60 000 |  |  | 300.000 |  |  | - |  | 360.000 |  |  |
| **Wskaźnik rezultatu 3.2** |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Razem cel ogólny 3 |  | 2.780.000 |  | 600.000 |  | 200 000  |  | 3.580.000 |  |  |
| Razem LSR |  | 3.554.160 |  | 10.714.132 |  | 466.000 |  | 14.734.292 |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW | % budżetu poddziałania Realizacja LSR |
|  | 2.700.000 | 50% |